| 柔性引才项目绩效目标自评表 （2018年） 填表单位（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 追加人才工作专项资金（柔性引才） |  |  | 项目类别 | 常规 （ ）一次性（ √） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市宝安区卫健局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 深圳市宝安区松岗人民医院 |  |  |  |
| 项目周期 | 1 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ）延续（ √ ） |  |  |  |  |  |  |
| 资金金额（万元） | 财政拨款预算数(A) |  |  | 财政拨款执行数（B） |  |  |  |  | 执行率（B/A） |  |  |  |
|  | 120 |  |  | 111.924 |  |  |  |  | 93.27% |  |  |  |
| 年度目标总体描述 | 进行教学、查房、坐诊及疑难手术指导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 绩效内容 |  | 绩效指标 | 指标内容 |  |  |  | 目标值 | 目标完成情况 |  | 未完成原因及改进措施 |  |
|  | 投入 |  | 单位成本 | 新增设备（口腔科） |  |  |  | 10万 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料费（口腔科） |  |  |  | 5万 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  | 总成本 | 120万元 |  |  |  | 60万元 | 全部完成 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金使用进度安排 | 年度使用资金120万 |  |  |  | 111.6万 | 完成93% |  |  |  |
|  | 产出 |  | 数量 | 指导疑难手术(消化内科) |  |  |  | 50例 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 授课(消化内科) |  |  |  | 15次 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 门诊诊疗人次(口腔科) |  |  |  | >1000人次 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成手术量（口腔科） |  |  |  | >100人次 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 举办小讲课次数（口腔科） |  |  |  | >15次 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 指导疑难手术（消化内科） |  |  |  | 掌握 | 部分掌握 |  | 仍需继续指导学习 |  |
|  |  |  |  | 授课（消化内科） |  |  |  | 掌握 | 掌握 |  |  |  |
|  |  |  |  | 引进新技术数目（口腔科） |  |  |  | >20项 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  |  | 引进新诊疗项目（口腔科） |  |  |  | >20项 | 完成 |  |  |  |
|  |  |  | 工作时效 | 带头人工作天数（消化内科） |  |  |  | 10天 | 完成22天 |  |  |  |
|  |  |  |  | 团队成员工作天数（消化内科） |  |  |  | 60天 | 完成71天 |  |  |  |
|  |  |  |  | 特聘顾问工作天数（放射科） |  |  |  | 20天 | 16天 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 | 门诊量、住院病人数、三四级手术数 |  |  |  | 提高 | 明显提升 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 方便我区级周围居民就医 |  |  |  | 提高 | 达到预期目标 |  |  |  |
| 0 |  |  | 生态效益 | 吸引外省患者就诊，提高我院水平 |  |  |  | 提高 | 明显提升 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 | 提高满意度 |  |  |  | 提高 | 满意 |  |  |  |
| 填报人： |  |  |  | 联系方式： |  |  | 075529627946 |  |  | 填报日期： |  | 2019/05/10 |