附件3

| 医院集团建设经费 项目绩效目标自评表 （2018年） 填表单位（公章）：深圳市宝安区人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 医院集团建设经费 |  |  | 项目类别 | 常规 （ ）一次性（✓ ） 追加（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 | 深圳市宝安区卫生健康局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 深圳市宝安区人民医院 |  |  |  |
| 项目周期 | 年 |  |  | 项目属性 |  | 新增（ ） 延续（✓） |  |  |  |  |  |  |
| 资金金额（万元） | 财政拨款预算数(A) |  |  | 财政拨款执行数（B） |  |  |  |  | 执行率（B/A） |  |  |  |
|  | 1500 |  |  | 580 |  |  |  |  | 38.67% |  |  |  |
| 年度目标总体描述 | 资金主要用于集团建设整合工作、集团内设管理部门建设工作、整合型临床诊疗中心组建工作、推进医疗资源下沉工作、促进分级诊疗服务体系建设工作等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 绩效内容 |  | 绩效指标 | 指标内容 |  |  |  | 目标值 | 目标完成情况 |  | 未完成原因及改进措施 |  |
|  | 投入 |  | 单位成本 | 集团中心建设经费 |  |  |  | 1400 | 480 |  | 920万政府采购指标在年底前完成公开招标流程，尚未完成采购流程，经费被回收。 |  |
|  |  |  |  | 集团中心整合经费 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 总成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金使用进度安排 | 集团中心建设经费 |  |  |  | 1500 | 580 |  | 920万政府采购指标在年底前完成公开招标流程，尚未完成采购流程，经费被回收。 |  |
|  | 产出 |  | 数量 | 集团中心建设数量 |  |  |  | 29 | 20 |  | 920万政府采购指标在年底前完成公开招标流程，尚未完成采购流程，经费被回收。 |  |
|  |  |  | 质量 | 集团中心建设数量完成率 |  |  |  | 100% | 68.97% |  | 920万政府采购指标在年底前完成公开招标流程，尚未完成采购流程，经费被回收。 |  |
|  |  |  |  | 集团中心建设合格率 |  |  |  | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 工作时效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报人： |  | 李悦楷 |  | 联系方式： |  |  | 27788311-3669 |  |  | 填报日期： |  | 2019/5/17 |