药物临床试验项目运行SOP

1. 立项准备

1.1 意向沟通

申办者/CRO若有意在我院开展临床试验，须与机构办公室（0755-85278975）进行意向沟通，并提供试验相关纸质或电子版资料（申办者/CRO资质证明、研究者手册、试验初步方案、国家食品药品监督管理总局临床试验有效批件和临床试验药物检验合格证书等）。

1.2 反馈初步意见

机构办公室根据申办者/CRO提供的资料以及专业组目前进行临床试验的现状，与专业组负责人共同讨论是否同意负责或参加该项药物临床试验，机构办公室及时向申办者/CRO 反馈初步意见。如同意申报，申办者/CRO向机构办公室提交《药物临床试验申请表》，与专业组和机构共同商定确定主要研究者， 并按以下流程进行准备。

1.3 研究团队的组建

PI提出研究小组成员：①研究医生；②研究护士；③资料管理员；④药物管理员；⑤质量管理员；⑥仪器管理员；⑦相关辅助科室人员。

[注：研究成员的资质：①所有成员必须经 GCP 培训并获取证书；②临床医务人员必须为本院在职在岗人员。③试验过程中，如研究成员有更新，亦应符合上述两条要求。]

1.4 研究者会议的召开/参与

若本机构为组长单位，申办者/CRO 协助组长主持召开研究者会议；若为参加单位，PI 等研究人员参加研究者会议。机构办公室视情况派人参会。

1.5 立项资料的提交

申办者/CRO需按照本机构提供的《药物临床试验立项审查递交文件清单》准备申请临床试验的相关材料递交给机构办公室。

1.6 资料的形式审查

机构办公室秘书对申办者/CRO的送审材料进行形式审查，文件齐全后，进行受理文件登记。

2. 立项审核

机构办公室在10个工作日内对拟承接的试验项目进行立项审核。机构办公室秘书确认审核材料的完整性后，递交机构办公室主任/副主任进行审核。机构办公室汇总相关意见上报机构负责人审批，审批通过后给予“机构受理号”，并在《药物临床试验立项审查表》签署立项意见。同时机构办填写《药物临床试验机构办同意递交伦理审查确认表》 ，同意该项临床试验在本机构开展，批准进入伦理审查流程。

3. 伦理委员会审批

申办者/CRO按照《临床试验伦理审查送审文件清单》准备伦理申报资料，递交伦理委员会办公室，通过伦理审查后，伦理委员会办公室将伦理批件原件交由机构办公室存档。

4. 签订合同

4.1临床试验项目通过伦理委员会的批准同意后，申办者/CRO与主要研究者初步拟定临床试验合同和经费预算，具体事项请参考《合同签订SOP》，递交机构办公室报审。合同或协议通过相关部门审核后，由机构办公室递交至医院法人或被授权人员签字盖章生效。合同或协议正式签署后，方能开始临床试验。

4.2 合同正式签署后，申办者/CRO在15个工作日内根据合同付第一笔款，付款后项目监查员需将付款凭证通过邮件或传真的形式发给机构办公室，由机构办公室确认款项到账后协调召开试验启动会。

5. “人遗办”批件申请

立项后，如需申请“人遗办”审批的项目，申办者/CRO应向机构办公室提出申请，参照《人遗办申请工作指引》办理。

6. 临床试验药物和物资的交接

申办者/CRO应尽快将临床试验物资交研究专业组，做好交接记录。按照本机构《临床试验药物的接收、贮存、分发、使用、回收、退还、销毁SOP》将试验药物按贮存要求运送至机构GCP中心药房（电话0755-85278970），由GCP中心药房药物管理员接收并对试验药物清点、核对无误后进行保存，并做好交接记录。如有特殊保管需求的，需与机构办公室和相关专业组协商解决。

7. 启动会的召开

申办者/CRO协助主要研究者召开启动会，参加该试验的项目组成员与临床医技人员均应参加启动会。项目启动会召开前研究者也须通知机构办公室，机构办公室将视试验具体情况安排机构人员参加会议。启动会由主要研究者（PI）负责主持，参会人员对试验方案、相关SOP及GCP等法规进行培训。启动会应建立研究团队，界定各方的责任，进行分工及授权，建立研究项目文件档案。

8. 项目实施

8.1主要研究者负责项目管理，对研究质量、进度、协调负全责。专业秘书配合主要研究者完成项目任务并保证试验质量。专业研究小组遵照试验方案、相关SOP 及GCP等法规，实施临床试验，确保临床试验质量。

8.2 根据本机构三级质控的要求，机构将定期或不定期安排质控人员对各个专业组的试验项目进行质量检查，并对试验实施过程中存在的问题提出书面整改意见，专业组应及时予以整改并及时书面回复。对存在严重问题，必要时发出“警告信”，对违背GCP相关法规和试验方案并造成严重后果者，机构办公室将与医院相关主管部门研讨，采取相应的处理措施。

8.3 试验方案、知情同意书，或向受试者提供的信息资料有新的修改补充时，均应申报伦理委员会审批，并获书面同意；如NMPA对有关法规有修改补充意见时，应及时对试验方案作相应修改，并向伦理委员会报告。

8.4 在试验过程中，若发生严重不良事件，研究者应按照相关的SOP积极处理，并按有关要求及时通报申办者/CRO、伦理委员会、药物临床试验机构。

8.5 项目实施过程中如遇上级主管部门发出视察或申办方发出稽查通知，本项目的研究人员应积极配合，做好准备，接受视察或稽查，并将视察或稽察结果交机构办公室备案。

8.6 临床试验进行超过1年以上，申办者/CRO须向伦理委员会递交年度总结报告。

9. 临床试验总结/中心关闭

9.1 中期分析/阶段性小结

9.1.1 需要机构办公室审核、盖章的“中期分析/阶段性小结”，由机构质量管理员安排质量检查。

9.1.2 质量检查完成后，各方人员按照《药物临床试验中期分析/阶段性小结签认表》（见附件7）的要求，确认并签字。

9.1.3 已签字的“阶段性小结签认表”及“中期分析/阶段性小结”交至机构办公室，由机构主任审批、签字、盖章。

9.2 中心关闭

9.2.1 临床试验结束后，申办者/CRO发出正式的“关闭中心函”至项目PI，PI通知机构办公室及伦理委员会办公室。

9.2.2 机构质量管理员安排质量检查。

9.2.3专业组药物管理员与机构药物管理员按照《临床试验药物的接收、贮存、分发、使用、回收、退还、销毁SOP》清点剩余药物，机构药物管理员按要求退还申办者/CRO，并在相应表格上登记签字。

9.2.4 研究者、研究助理及监查员按照《药物临床试验项目资料归档清单》要求整理资料，将实际产生的试验资料整理好后送交机构办公室归档，机构办公室将试验资料保存至试验结束后至少5年或试验药物被批准上市后2年。

9.2.5 临床试验结束后研究者将本项目总结报告递交伦理审查，审查合格后，申办者/CRO将有关报告交至机构办公室。

9.2.6 各方人员按《临床试验项目结题签认表》要求，确认并签宁。

9.2.7 申办者/CRO将总结报告及已签字的《临床试验项目结题签认表》交至机构办公室秘书，由机构办公室主任审核、签字，机构主任审批、签字。

10. 若本机构为试验项目的牵头单位，主要研究者组织收集、整理各参加临床试验单位的相关试验资料，召开项目总结会议并撰写总结报告；若本机构为参加单位，主要研究者组织研究人员进行项目总结，并撰写本中心的总结报告报送申办者/CRO。

11. 临床试验经费在临床试验结束后由机构办公室进行结算，并由机构相关领导审核、财务科核算。机构办公室负责向科室公布临床试验经费分配情况，科室经费由财务科核算后进入科室临床试验专用账户，由科室专人领取、发放，并如实记录分配明细。