召开项目启动会SOP

- 准备阶段

1.1 临床试验合同/协议签订后，申办者/CRO按照《项目正式启动提交资料目录》要求提交研究文件资料至机构办公室保存。临床试验用药物及相关物资按照《临床试验药物的接收、贮存、分发、使用、回收、退还、销毁SOP》递送至GCP中心药房，交接并记录。

1.2 资料、药物及物品交接完毕后，由研究者负责召集、PI主持本项目临床试验启动会的召开。

1.3 本医院为组长单位时，依临床试验中心的地域分布，征求参加单位意见和建议，确定试验启动会议地点、时间。

- 进行阶段

2.1 与会人员：

2.1.1 机构：秘书、质量管理员；

2.1.2 专业组：主要研究者、研究者、药物管理员、资料管理员、质量管理员、仪器管理员、研究护士、专业组秘书；

2.1.3 检验科、影像科等辅助科室人员；

2.1.4 申办者/CRO：监查员。

3. 所有到场人员须在《临床试验启动会签到表》签名，专业组秘书在会议过程中做好会议记录。

4. 主要研究者主持会议；

5. 申办者/ CRO指定的人员对研究人员介绍药物临床研究背景、方案，包括受试者入选标准/排除标准、研究流程、观察指标、安全性评估；获取和签署知情同意书的程序；试验药物的用法、贮存方法及药物管理流程；预期的不良事件以及记录、处理不良事件和报告严重不良事件的流程；研究者如何填写研究病历、CRF和（或）日记卡；试验期间监查计划等。

6. 机构质量管理员提出机构检查要求，要求研究者在研究期间：

6.1 遵守GCP原则，承担相应的责任；

6.2 确保严格按照试验方案进行；

6.3 熟知机构试验药品管理流程；

6.4 确保受试者在试验前签署知情同意书；

6.5 严格筛选、入选受试者；

6.6 试验过程的质控；

6.7 试验期间积极配合监查、稽查、视察工作；

7. 研究人员针对试验方案提出疑问，申办者/CRO指定的人员对提出的问题进行解答。

8. 研究人员针对试验实施过程提出需要协调的问题，机构办公室负责进行协调。

9. 主要研究者对参与研究人员  进行研究分工授权，建立研究项目文件档案。

10. 参与研究人员在《研究人员声明》及《研究人员履历表》上签名。

11. 结束阶段

11.1专业组秘书及时整理方案启动培训会议记录，会后5个工作日内将会议纪要复印件及会议相关资料提交机构备案、原件放入专业组研究文件夹。

11.2 试验过程中，因工作需要新增的研究者将由申办者/CRO派人进行GCP及试验项目方案再培训，并记录。