## Sheet1
附件2
2017年-2021年发行的存续期新增专项债券情况表（截至2021年12月末）
单位：亿元
序号 | 债券基本信息 | [7 empty] | 债券项目资产类型 | 上年度全年已取得项目收益 | 截至2021年12月末情况
| 发行年度 | 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 （年/月/日） | 债券利率 | 债券期限（年） |  |  | 债券项目总投资 |  | 债券项目已实现投资 |  | 截至2021年12月末已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度 | 运营情况 | 预算项目生命周期总收益 | 项目收益对债券本息的覆盖率 | 备注
|  | 债券名称 | 债券编码 |  | 债券规模 | 发行时间 （年月日） | 债券利率 | 债券期限 |  |  |  | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
98 | 2020 | 2020年深圳市公立医院专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十期） | 2005845 | 专项债券 | 4.7 | 2020-08-27 | 3.73% | 15 | 公立医院 | 0 | 94.5465 | 4.7 | 17.2678 | 4.7 | 0 | 建设项目暂未形成固定资产。设备购置2020年12月已形成资产5.9亿元，设备已达到可使用状态 | 在建，3个扩建医院项目正在施工建设中。 | 未运营，计划2023年1月部分子项目开始运营。 | 18.9532 | 2.58 | 部分项目建设期利息资金按照相关规定，在有关 专项收入及项目资本金中安排
146 | 2021 | 2021年深圳市公立医院专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（八期） | 198028 | 专项债券 | 2 | 2021-05-28 | 3.68% | 15 | 公立医院 | 0 | 68.0814 | 4.75 | 8.1743 | 4.35 | 0 | 暂未形成固定资产。 | 在建，宝安区人民医院整体改造工程（二期）正在主体工程施工。 | 未运营，计划2023年1月部分子项目开始运营。 | 13.6429 | 1.83 | 部分项目建设期利息资金按照相关规定，在有关 专项收入及项目资本金中安排
189 | 2021 | 2021年深圳市社会事业专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（三十三期） | 2105566 | 专项债券 | 6.987 | 2021-08-03 | 3.51% | 15 | 公立医院 | 0.17532 | 142.5496 | 13.687 | 21.9715 | 12.647 | 0 | 建设项目暂未形成固定资产。设备购置2021年12月已形成资产6.31亿元，设备已达到可使用状态 | 在建，宝安区人民医院整体盖章工程（二期）等10个项目正在开展施工；石岩人民医院（二期）装修改造工程等5个项目已完工。 | 未运营，计划2023年1月部分子项目开始运营。 | 36.371 | 1.71 | 部分项目建设期利息资金按照相关规定，在有关 专项收入及项目资本金中安排
247 | 2021 | 2021年深圳市（宝安区）社会事业专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（六十一期） | 198090 | 专项债券 | 0.6 | 2021-10-21 | 3.51% | 15 | 公立医院 | 0.036802 | 134.036 | 14.187 | 1.531 | 0.98 | 0 | 建设项目暂未形成固定资产。设备购置2021年12月已形成资产0.55，设备已达到可使用状态 | 在建，深圳宝安空海救援医院正在开展基坑工程施工。 | 未运营，计划2023年1月部分子项目开始运营。 | 36.5967 | 1.67 | 部分项目建设期利息资金按照相关规定，在有关 专项收入及项目资本金中安排
264 | 2021 | 2021年深圳市社会事业专项债券（四期）-2021年深圳市政府专项债券（七十一期） | 2171261 | 专项债券 | 1.2085 | 2021-11-22 | 3.42% | 15 | 公立医院 | 0 | 134.1636 | 15.3955 | 3.9935 | 3.271 | 0 | 建设项目暂未形成固定资产。设备购置2021年12月已形成资产0.55，设备已达到可使用状态 | 在建，沙井人民医院扩建（二期）、宝安区中心医院整体改造（二期）2个项目正在开展基坑工程施工。 | 未运营，计划2023年1月部分子项目开始运营。 | 37.3198 | 1.57 | 部分项目建设期利息资金按照相关规定，在有关 专项收入及项目资本金中安排